南京市第二医院
2025年度部门整体绩效自评价报告

为全面推进预算绩效管理，强化部门支出责任，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，保障部门更好地履行职责，根据南京市卫生健康委《关于开展2025年度卫生健康专项资金及部门整体绩效自评价工作的通知》要求，现对南京市第二医院2025年度部门整体绩效自评价如下：
一、医院概况
（一）医院基本情况
南京市第二医院(江苏省传染病医院，南京市公共卫生医疗中心），又名南京中医药大学附属南京医院，东南大学附属第二医院，同时挂牌南京市肿瘤医院、南京市老年病医院。由宋美龄基金会创建于1933年，是集医疗、教学、科研、预防为一体，以“精专科、强综合、重防治、应突发”为特色的三级甲等医院。
根据医院职责分工，本单位内设机构和业务科室，其中内设机构包括：党委办公室、院长办公室（外事办、法制办）、组织人事科、新闻宣传办公室、医务处（医患沟通办公室）、质控科、医保办公室、财务科（资产管理办公室）、运营绩效办公室、行风信访办公室、总务科、保卫科（应急管理办公室）、医学装备科、信息管理科（病案管理科）、感染管理科、公共卫生科、科研科、招标采购中心、审计科等27个科室；业务科室包括其他业务科室、临床科室和医技科室。医院一院两区，钟阜院区综合学科齐全，设有外科、妇产科、肿瘤科、呼吸科、胸外科、骨科、神经外科、心血管内科、中医科、重症医学科等40多个临床、医技科室，门诊设有相应的专科及专家特色门诊。汤山院区（南京市公共卫生医疗中心）是南京市艾滋病、结核病定点收治医疗单位，是以消化道与呼吸道、接触性与非接触性等病种专科特色精细诊疗为主、综合诊疗为辅，集防治、救援、应急为一体的，南京市重大公共卫生事件应急救治中心。设有感染病科、结核科、肝病科、综合内外科、重症医学科、一期临床研究中心等10多个临床、医技科室。
2025年末全院总人数2354人，其中在职1791人（在职在编818人、合同制973人）,离休12人，退休551人。2025年医院资产总额为18.92亿元，其中流动资产3.35亿元，非流动资产15.57亿元。
2025年医院的重点工作有以下几点：
1.持续加强党建行风建设  严格落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。全面深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于党的自我革命的重要思想。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定落实医院学习教育《实施方案》。
2.持续提升医疗业务与服务质量  2025年，门诊量46.96万人次，较同期增长4.73%。出院量7.09万人次，较同期增长5.78%。出院患者手术量10317台次，与同期持平。住院患者微创手术占比23.33%，较同期增长13.47%。开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动，深化“以患者为本”的服务文化。支持全国医保线上支付，简化患者就诊流程。制定医院预交金管理实施细则，落实取消门诊预交金、规范收取住院预交金要求。
3.完善现代医院管理建设与内部治理   牵头修订并发布《印章使用管理规定》《公文处理工作规范》等核心管理制度，提升行政运行规范化水平。制定《内部管理制度编制模板》，推动全院制度建设的标准化。
4.创新设立并培训“运营专员”队伍，定期召开季度成本运营分析会。
5.开展国有资产专项清查，启动资产移动扫码盘点准备工作。
6.完善院内一键式报警和防暴紧急求助系统。加强警医联动，配合公安机关妥善处理各类纠纷。
(二)医院收支情况
2025年我院预算收入为184687.74万元，实际总收入197625.63万元；2025年预算支出为184687.74万元，实际总支出205559.58万元；2025年收支差额-7933.95万元，其中财政项目盈余-862.25万元，医疗盈余-6901.02万元，科教盈余-170.68万元。
（3） 绩效目标    
医院中长期目标
1.医学前沿发展。瞄准传染病专科国际医学发展前沿和国家发展战略，对接我省卫生事业改革与发展重大需求，以科技创 新为宗旨，推行精品战略、走融合发展之路。
2.学科引领发展。坚持以学科建设为主线，以重点学科建设为核心，在充实、完善、提高已建重点学科的同时，进一步凝练学科方向，培育新一批国家重点专（学）科，新建一批能够解决重大科技问题的新兴重点学科，在各类医院排名和学科排名中，学科位次和影响力明显提升。
3.科研双轨发展。以国家、省、市临床重点专（学）科和南京感染病学临床医学中心为基础，实行临床与科学研究队伍建设双轨发展。
4.教学标杆发展。进一步发展南京中医药大学附属南京医院品牌，借助与南京大学、南京医科大学、徐州医科大学等高等院校的教学合作，以及住院医师规范化培训基地建设为契机，不断改善教学条件，优化教学师资队伍，创新教学模式，推进博士点、硕士点建设，加强医生培养，加强继续医学教育，加大与高水平大学及实验室对接，推动教学工作迈上新台阶。
5.人才集聚发展。深入实施人才优先发展战略，加强人才引进与培养，形成以学科梯队建设为核心、临床和基础交叉合作的优秀人才孕育新模式。
6.管理精细科学。全面做好现代医院管理制度建设，打造医院管理标准化路径，实施科学化管理方法，医院管理科学，优质、高效、低耗的内部运行机制进一步完善；加强信息系统建设和智慧医疗工作，建成“互联网＋医院”，信息化水平达到行业电子病历认证高级别认证。
     年度目标
1、钟阜院区发展综合实力达到三级甲等综合医院要求的教学医院，汤山院区建设成南京市艾滋病、结核、肝炎等感染于传染性疾病诊疗中心和高水平的传染病类紧急医学救援基地。
2、加强护理质量管理，提高临床护理服务水平。
3、聚焦三级公立医院绩效考核和DRG支付方式改革， 守牢公益性功能定位，加快构建医院高质量发展新格局。
4、打造高素质医疗人才队伍，夯实医教研发展软实力, 着力建成国家传染病区域医疗中心。
5、强化运营管理和信息支撑，优化管理流程，全面提升医院现代化治理能力和水平。
二、评价结论
（一）决策机制
1、决策制度的规范性
南京市第二医院决策制度规范。
根据中共中央办公厅印发的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》文件精神，医院全面实行党委领导下的院长负责制。充分发挥党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用，认真落实“三重一大”集体讨论制度，严格执行医院党委会和院长办公会议事决策制度，做到科学决策、民主决策、依法决策；健全完善书记、院长定期沟通和党委领导下的院长负责制执行情况报告制度，建立议定事项的督促评估和反馈制度，确保决策的有效落实。
2、决策流程的科学性
南京市第二医院决策流程科学。
党委会议由党委书记召集并主持，党委会议决定重要事项，应当逐项进行讨论和表决，以赞成票超过应到会委员半数为通过。
院长办公会议由院长召集并主持，院长办公会议讨论研究事项，院长应当在广泛听取与会人员意见基础上，对讨论研究的事项作出决定。
3、决策执行监督制衡机制
南京市第二医院决策执行监督制衡机制健全有效。
外部监督：医院接受卫生健康行政部门及上级党委和政府对医院运营管理情况的日常监督和年度绩效考核，按照医疗行业协会、学会等社会组织的引导，依法经营、严格自律。
内部监督：接受医院纪委、医院职代会、医院内部审计机构和审计人员的监督。
（二）中长期规划
1、中长期规划明确性
医院制定“十四五”发展规划，中长期规划明确。
医院以改革、创新和发展为主题，实施科教、人才、品牌、文化四大战略，弘扬“奉献、精诚、博术、仁爱”的医院精神，坚持公益性办院方向，坚持精细化管理方法，以整合、优化为手段，以改革、创新为强大动力，以效率、效益为重要标杆，以“精专科、强综合、重防治、应突发”为建设目标，一院两区协同发展，统筹谋划钟阜院区、汤山院区，促进以医疗为中心的医、教、研协调发展，规模和水平同步上升，事业和员工共同进步。
2、中长期规划与部门职能的匹配性
医院中长期规划与部门职能匹配。通过不断调结构、促升级，改变既往分科方式，以疾病分类确立内外科一体化治疗模式，推行亚专科建设，合理配置医疗资源，优化科室设置。
（三）年度工作计划
1、年度工作计划
医院年度工作计划明确，部门依据医院发展目标，合理制定部门工作计划，统筹安排部门整体工作，提高工作效率。
2、年度工作计划与部门职能的匹配性
医院年度工作计划与部门职能匹配。按照医院发展规划，以“强专科，大综合”理念为指导，不断开展新业务、新技术。
（四）部门预算编制
2025年南京市第二医院部门预算的编制严格执行南京市市级部门预算的编制规定及市级部门预算的定额标准，编制单位全面预算。医院有健全的预算管理制度、内部控制制度，根据医院的收入发展规模制定医院的支出预算，保障公益性及医院发展的重点支出需求。利用预算管理系统，将支出项目分配至各部门，督促各部门结合预算支出，提高增收节支意识，加强精细化管理。财政专项资金进行绩效评价，预算执行过程中做到项目专款专用，按照规定用途列支。
三、单位管理
（一）预算执行
1、部门预算执行率
2025年我院收入预算总目标为184687.74万元，其中事业收入预算169628.66万元,财政补助收入预算11799.08万元,其他收入3260万元等。2025年实际收入总额197625.63万元，其中财政补助收入26078.35万元,事业收入163274.84万元,其他收入8272.43万元等。财政补助收入年度中调整增加14540.32万元,2025年事业收入实际163274.84万元，预算执行率96.25%。
2、专项资金执行率
2025年下达财政专项资金17719.27万元，执行率100%。
3、“三公”经费控制率
推进“三公” 经费管理长效化、规范化和制度化，严控公务接待、因公出国（境）经费、以及公务用车费用支出。2025年度未安排使用财政预算资金支付“三公”经费，不存在超支情况。
4、预决算信息公开情况
 我院预决算信息均通过单位的外网和江苏省预算一体化平台按要求进行双公开。
（二）收支管理	
1、收支管理制度健全性
医院建立全面预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、费用报销制度、差旅费管理规定等各项规章制度，收支管理制度健全。建立各类会计岗位责任制，明确相关岗位的职责和权限，不相容岗位相互分离。严格按照政府会计制度规定执行，医院各项收入由财务科统一核算、统一管理，严禁设立账外账。
2、收支管理是否按制度执行
严格执行全面预算管理制度，合理组织收入，严格把控支出。严格执行《政府会计制度》，收入支出及时入账，会计凭证、账簿、报表真实、完整、全面反映医院的财务状况。健全支出管理制度，明确相关部门和岗位职责、权限，各项支出需符合国家法律法规。
（三）资产管理
1、资产管理制度健全性
医院建立了资产管理制度、国有资产处置管理办法、资产管理员、资产协管员管理职责等各项制度职责，资产管理制度健全。
2、资产管理是否按制度执行
医院成立资产管理委员会，设资产管理领导小组，各部门负责人均为资产责任人。资产管理办公室设在财务科，具体负责医院层面的资产清查、核对、调拨、报废等工作。资产管理实现“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体系，明确资产使用和保管责任。有计划组织开展科室固定资产盘点工作，在各科室安装固定资产系统可随时查询。落实政府过“紧日子”要求，有效盘活医院国有资产，科室在资产购置有需求时，优先采取调拨方式。
（四）政府采购管理
1、政府采购管理制度健全性
2023年医院成立招标采购中心，根据全市医疗卫生行业政府采购管理有关规定，出台医院招标采购管理办法，明确招采中心职责和权限，形成招采、管理、使用、审计、财务等相互协调和监督制约机制。
2、政府采购管理是否按制度执行
认真贯彻执行相关政府采购法和招投标管理办法，规范采购操作管理。严格按规定流程进行政府采购。严格采购计划执行管理，合理确定采购方式。
（五）建设项目管理
1、建设项目管理制度健全性
医院建立了工程项目立项规定、基建工程招投标管理制度、工程合同管理办法、工程变更管理办法、工程质量管理规定、基建工程重大事项集体决策制度、项目负责人管理规定等管理制度，建设项目管理制度健全。
2、建设项目管理是否按制度执行
基建科根据医院整体规划和实际情况，制定基建工作计划，在分管领导的带领下，依照国家有关基本建设的法律法规开展工程建设工作。项目前期，按照基建建设程序进行管理，及时办理各种建设手续，包括项目立项、规划许可、开工报告等各项手续齐全。由政府明确的代建单位开展招投标工作，招标严格按照国家招投标管理办法及严格执行当年度《江苏省政府集中采购目录及标准》进行政府采购投资。施工过程中对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行科学管理，质量上严格执行国家标准，进度上严格按合同约定，投资严格把关，不超概算，确保工程保质保量按期完成。
（六）内部控制管理
1、内部控制建设情况
健全现代医院管理制度，做好全院规章制度、岗位职责的梳理、修订和完善工作。完成了《关于完善医院内部控制组织机构的通知（草拟）》、《南京市第二医院内部控制体系建设方案 （草案）》、《南京市第二医院实施〈行政事业单位内部控制规范〉工作方案（草案）》等制度的制定工作。
医院成立内部控制领导小组，法人代表为组长，所有中层干部均为领导小组成员。内部控制工作小组设在财务科，负责人为总会计师。内部控制评价与监督部门为审计科。
2、内部控制执行情况
院领导、部门职责明晰，关键控制点管控良好。
预算业务：重大预算事项经院长办公会议及党委会议决策；项目支出事前进行经济效益分析，设立绩效目标；设定单位整体支出绩效目标。预算批复二上二下。对预算执行情况进行比较、分析。
收支业务：医疗收入由收费人员、核对人员及财务核算人员层层审核，及时入账；支出加强预算科目管理，分级签字审核，层层把关。使用望海系统进行网上审批，前置合同核对与会计付款审核，加强了会计审核职能。
政府采购业务：及时申报政府采购计划，按照政府采购目录要求开展采购，签订政府采购合同，及时验收入库，加强管理。
国有资产业务：每年进行资产清查，盘点资产是否账实相符，固定资产及时验收入库，加强管控。报废严格按照国有资产报废流程处置。
建设项目业务：按照投资计划实施，加强项目过程管理，并对建设造价进行100%审计。
合同业务：根据政府采购要求开展招投标，未达政府采购标准的建立院内招投标制度，实行院内招投标、比价。合同签订及付款经审计科、财务科、分管领导、院领导层层审定、审批。
3、内部控制监督评价
医院设立独立的内部审计部门，开展内部控制监督评价。
（7） 预算绩效管理
1、组织管理情况
医院根据南京市财政局《2025年南京市市级预算绩效管理工作计划》，根据省、市财政部门、卫健部门工作要求，开展2025年度市级卫生专项资金及部门整体绩效自评价工作。医院预算建立在全面预算管理体系上，包括预算决策机构、预算常设机构、预算执行机构、预算监督考评机构。
2、工作开展情况
部门整体支出绩效评价围绕部门职责，以预算资金管理为主线，以部门履职情况为核心内容，统筹考虑资产和业务活动，从运营成本，管理效率、履职能力、社会效应，能力建设和服务对象满意度等方面，综合衡量部门及核心业务实施效果。
3、绩效信息公开
部门整体支出评价报告在卫生健康委网站上进行信息公开。
此次整体预算绩效评价是以南京市第二医院2025年度部门预算为对象，对照2025年度医院部门整体绩效目标和医院2025年度预算编制执行情况，医院基本完成整体预算绩效指标，按照制定的评价标准与评分规则,项目组以100分为评价标杆分值,从部门决策、部门管理、部门履职、部门绩效、可持续发展能力等五个方面进行综合评价和量化打分.经评价，南京市第二医院2025年度部门整体绩效评分结果为99.5分，等级为“优秀”。
四、2025年医院履职成效
2025年医疗服务总量稳中有升。全院医疗收入16.26亿元，同比增长 1.49%；门诊量46.96万人次，较同期增长4.73%。出院量7.09万人次，较同期增长5.78%。出院患者手术量10317台次，与同期持平。住院患者微创手术占比23.33%，较同期增长13.47%。疑难危重患者人次占比29.00%，较同期增长33.64%。
（一）突出思想政治建设与理论武装地位。  严格落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。全面深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于党的自我革命的重要思想。
（二）落实医疗质量与安全管理。将18项医疗质量安全核心制度督查责任到人，融入二线班巡查及夜查房，实现核心制度督查常态化、精细化。规范诊疗行为，开展肝癌多学科会诊讨论会。
（三）改善患者就医体验。 开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动，深化“以患者为本”的服务文化。完成门诊大门及二楼诊疗区域改造，开展一号楼改造。增开15个专科专病门诊。
（四）科研平台建设取得突破。与正大天晴共建“产学研医”一体化协同创新平台。获批成为人畜共患病国家重点实验室基地医院，实际运行与国家传染病医学中心合作的单细菌测序平台，为感染性疾病精准诊疗提供支撑。积极推进中西医协同旗舰科室、江苏省传染病医学创新中心等平台建设。
（五）推进成本核算与控制精细化。创新设立并培训“运营专员”队伍，定期召开季度成本运营分析会。开展国有资产专项清查，启动资产移动扫码盘点准备工作。
（六）全面落实安全生产责任制。修订完善《突发事件应急预案汇编》《危化品安全管理制度》等。完善院内一键式报警和防暴紧急求助系统。加强警医联动，配合公安机关妥善处理各类纠纷。
（七）患者满意度。2025年市卫健委委托第三方调查公司开展的患者满意度调查中，总体满意度得分97.8分，位列南京市属23家医院第2名；门诊患者综合满意度得分为97.52分，位列南京市属23家医院第7名，较2024年同期下降4位；出院患者满意度得分为98.07分，位列南京市属23家医院第2名，较2024年同期上升6位。
五、存在的问题及原因分析
1、医院规模快速发展，内涵管理建设乏力
相比较于全省三级医院综合平均水平，我院的平均住院天数较长，床位周转率低，药占比较高，医疗均次费用增长较快。这些指标进一步反映我院现代医院管理制度建设不足。面对医院体量的增加，以及国家公立医院绩效考核、医保支付方式改革等复杂形势，院内各类规章、制度、流程等需要进一步规范，职能科室管理责权范围不明确、部门之间沟通不足，运营绩效管理、医疗质量管理信息化建设管理等工作不完善等问题。         
2、专科发展不均衡，学科发展后劲不足
由于医疗核心竞争力的缺乏，病源不足，各专科之间的医疗、人才、科研水平存在较大差距，技术和管理水平参差不齐，缺乏具有全国影响力的优质学科品牌。
3.高层次高质量人才总量不足，层次结构不优
目前医院没有形成结构合理的人才队伍，高级职称人数总量不足，院士等国家级顶尖层次人才十分匮乏，影响医院综合影响力和学科影响力的提升速度；获得博士生导师资格人数较少，博士研究生的引进及在职培养人数较少，缺乏后备力量；学科带头人队伍总体年龄偏大，暂无有力的政策和资源推进中层骨干人员向学科带头人的目标发展，造成人才断层。
4.科研平台低弱、科研资源短缺、科研产出匮乏
医院在国家级项目、国家级奖项、顶级期刊论文等高水平成果的获得数量上存在着较大差距。在国家自然科学基金和省级科学研究基金高水平的科研项目上，与综合医院相比相对弱势。医院高水平科技人才严重缺乏、科研主体创新积极性不足，科研平台支撑不足、科研资源短缺，尚未形成良好的科研培养体系，科研成果产出匮乏，迫切需要搭建完备的科学研究体系。
六、有关建议
[bookmark: _GoBack]1、加强单位资产管理工作，规范资产在购置审批、采购、使用、处置、报废、处置审批流程，加强固定资产的清理盘点。
2、加强财政专项资金管理，提高专项资金执行进度和资金使用率，细化绩效评价目标体系，提高精细化管理水平和绩效评价管理水平。
七、加分项
2025年医院获得国家级奖项2项，为中国心胸血管麻醉学会颁发的2024年度优秀公益培训基地、第四届中国心胸血管麻醉学会心肺复苏急救技能大赛团体；省级奖项2项，其中包括《质量圈》荣获2025年江苏省医院协会第九届医院品管圈（多维工具）大会三等奖、《3H圈》荣获2025年江苏医院协会第九届医院品管圈（多维工具）大会优秀奖。先进个人获得43项奖励。
八、评价工作开展情况及其他需说明的情况
根据财政局关于开展2025年度部门整体绩效评价工作的要求，财务科将绩效评价工作分解任务至填报科室，明确各科室责任，组织实施绩效评价工作。在绩效评价过程中各部门对照单位的部门整体绩效目标，对指标完成情况进行自评，各部门共同配合顺利完成此项工作。
南京市第二医院
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部门整体绩效评价指标体系得分情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	指标目标值
	全年实际完成值
	指标分值
	实际得分

	部门决策
（15分）
	决策机制
	决策制度的科学性
	部门是否建立了决策制度，决策制度是否符合上级要求，是否科学可行。
	是否有决策制度文件、制度是否科学 评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	规范
	规范
	1
	1

	
	
	决策流程的规范性
	决策流程设计是否依据充分，是否规范。
	决策流程的规范性 评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	规范
	规范
	1
	1

	
	
	决策执行监督制衡机制
	部门决策过程中，是否建立监督机制，监督机制是否有效执行。
	决策、执行、监督三方面是否相互制衡 评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	合理
	合理
	1
	1

	
	中长期规划
	中长期规划明确性
	部门是否具有明确的中长期规划。
	部门是否具有长期战略规划，是否有目标、实施内容、时间进度 评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	明确
	明确
	2
	2

	
	
	中长期规划与部门职能的匹配性
	部门中长期规划是否与部门职能相匹配。
	部门战略规划中的各项规划均符合部门职能要求 评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	匹配
	匹配
	   2
	    2

	
	年度工作计划
	年度工作计划明确性
	部门是否具有明确的年度工作计划。
	部门有年度计划，并有总体目标、实施内容、时间安排、资金安排、人员安排等  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	明确
	明确
	   2
	2

	
	
	年度工作计划与部门职能的匹配性
	年度工作计划是否与部门职能相匹配。
	年度工作计划符合部门职能要求，与中长期战略目标紧密相关，计划从工作量、难度、人员配备具有可行性  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	  匹配
	  匹配
	   2
	    2

	
	部门预算编制
	预算编制科学规范
	内部预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否科学规范，执行是否有效。
	预算编制科学规范  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	科学规范
	科学规范
	   2
	    2

	
	
	预算编制与重点工作任务的匹配性
	内部预算编制是否与重点工作任务相匹配。
	预算编制是否与部门重点工作任务相匹配  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	  匹配
	匹配
	   2
	    2

	部门管理
（20）

	预算执行
	部门预算执行率
	部门预算执行进度情况。
	部门预算执行进度情况  评分规则:预算执行率=（实际事业收入/预算事业收入）*100%。每降低5%,扣0.5分
	  完成
	  25年预算执行率96.25%
	2
	    1.5

	
	
	专项资金执行率
	专项资金执行进度情况。
	专项资金执行进度  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	完成
	完成
	2
	2

	
	
	“三公”经费控制
	部门“三公”经费控制情况，若符合规定则不扣分。
	“三公”经费不超支  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 合规
	 合规
	1
	    1

	
	
	预决算信息公开情况
	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。
	预决算信息是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。 评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	公开
	公开
	   1
	    1

	
	收支管理
	收支管理制度健全性
	收支管理相关制度的建设情况。
	收支管理的健全性  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 健全
	  健全
	   1
	   1

	
	
	收支管理是否按制度执行
	是否严格按照制度执行收支管理各项工作。
	收支管理是否按照制度执行  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	   1
	    1

	
	资产管理
	资产管理制度健全性
	部门资产管理制度建设情况。
	资产管理制度的健全性  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 健全
	  健全
	   1
	    1

	
	
	资产管理是否按制度执行
	资产管理制度执行情况。
	资产管理是否按制度执行  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	   1
	    1

	
	政府采购管理
	政府采购管理制度健全性
	政府采购制度建设情况。
	政府采购制度的健全性  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 健全
	  健全
	   1
	    1

	
	
	政府采购管理是否按制度执行
	部门政府采购制度执行情况。
	政府采购制度是否按制度执行  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	   1
	    1

	
	建设项目管理（适用）
	建设项目管理制度健全性
	建设项目管理制度是否建立，是否齐全，是否科学。
	是否建立项目管理制度  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 健全
	   健全
	   1
	    1

	
	
	建设项目管理是否按制度执行
	建设项目管理是否严格按照制度执行。
	是否按照制度执行  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	   1
	   1

	
	内部控制管理
	内部控制建设情况
	部门内部控制机制建设情况。
	部门是否建立有效的内部控制制度  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	有效
	  有效
	   1
	   1

	
	
	内部控制执行情况
	部门内部控制机制执行情况。
	内部控制制度是否有效执行  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	   1
	   1

	
	
	内部控制监督评价
	部门内控监督评价情况。
	是否建立有效的内部控制监督制度  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	   1
	   1

	
	预算绩效管理
	组织管理情况
	部门预算绩效管理制度建设情况，包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系建设等。
	包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	    1
	   1

	
	
	工作开展情况
	部门预算绩效管理执行情况，包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实。
	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	    1
	   1

	
	
	绩效信息公开
	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。
	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	公开
	  公开
	   1
	    1

	部门履职
（30分）(可选方式2：部门职能履职情况)
	重点工作1
	重点工作1是否完成
	重点工作1是否完成。
	增强优质医疗服务供给能力，推动医疗质量、安全和效率同步提升。  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 完成
	  完成
	  4
	   4

	
	
	重点工作1完成质量
	重点工作1完成质量如何。
	成立医院质量管理委员会及外科、肿瘤科等6大专业质控委员会 
	 有效
	   有效
	   3
	   3

	
	
	重点工作1完成时效
	重点工作1是否按时完成。
	按时完成 评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 按时
	   按时
	   3
	   3

	
	重点工作2完成情况
	重点工作2是否完成
	重点工作2是否完成。
	高水平研究型医院建设，促进科研教学和人才培养相融相生  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 完成
	   完成
	   4
	   4

	
	
	重点工作2完成质量
	重点工作2完成质量如何。
	省级核酸检测基地实验室建设、科研项目和奖项成果取得新突破  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	   有效
	   3
	    3

	
	
	重点工作2完成时效
	重点工作2是否按时完成。
	按时完成  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 完成
	   完成
	   3 
	    3

	
	重点工作3完成情况
	重点工作3是否完成
	重点工作3是否完成。
	落实深化医药卫生体制改革重点任务，加快构建现代医院管理格局  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	完成
	   完成
	   4
	    4

	
	
	重点工作3完成质量
	重点工作3完成质量如何。
	规范药品耗材管理，执行药品耗材集中带量采购、落实阳光采购政策。推进DGR平稳运行  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	有效
	  有效
	   3
	    3

	
	
	重点工作3完成时效
	重点工作3是否按时完成。
	按时完成  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 完成
	   完成
	   3
	    3

	履职绩效
（30分）
	经济效益
	*****
	履职带来的经济效益。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。
	各项指标是否达到同行标准。评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	   10
	   10

	
	社会效益
	*****
	履职带来的社会效益。可采用计划标准、行业标准、同类城市标准等作为标杆值。
	较好满足患者就医需求  评分规则:住院患者满意度大于98为满分，每降低5分，扣一分；住院患者满意度大于98为满分，每降低5分，扣一分。 
	 有效
	  25年门诊患者满意度97.52分，25年住院患者满意度98.07分
	   10
	   9

	
	满意度
	****
	包含服务对象（可选）、管理对象（可选）、间接受益对象（可选）等满意度情况。
	患者满意度达到同行标准 评分规则:住院患者满意度大于98为满分，每降低5分，扣一分；住院患者满意度大于98为满分，每降低5分，扣一分。   
	 满意度
	25年门诊患者满意度97.52分，25年住院患者满意度98.07分
	   10
	   9

	可持续发展能力
（5分）
	信息化建设情况
	
	办公流程、业务开展等是否能通过部门的信息系统实现。
	办公流程、业务开展等能通过部门的信息系统实现。 评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	  有效
	    1
	   1

	
	人力资源建设情况
	
	是否着眼未来，制定了并开展了人才培养计划、人才选拔相关激励措施等。
	建立人才培养机制，规范管理人才  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	   有效
	   2
	    2

	
	部门创新情况

	
	是否通过制度创新、方法创新等方式不断提高履职能力。
	创新是否提高单位管理效率  评分规则:要点执行情况成效显著、成效一般、无成效、未开展，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%、40%-0%评分。
	 有效
	   有效
	  2
	    2

	加减分项
	加分项
	部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖
	部门获得各级奖项。
	单位获得国家、省级、市级奖励
	 有效
	   有效
	   2  
	   2

	
	减分项
	部门（单位）或工作人员违法违纪
	部门工作人员因违法违纪而受到处理情况。
	单位无违法违纪受到处理
	  无
	   无
	0
	0






